## 测试概要
ShopEase 接口测试报告：测试概要
项目 | 内容 | 说明
被测系统 | ShopEase 电商平台（毕业设计） | 前端原生 JavaScript 单页应用，后端 PHP 接口，数据库 MariaDB
测试范围 | products.php、orders.php、users.php、wishlist.php 四类接口 | 另含前端 XSS 检查、数据库密码存储检查、网页主流程验证
测试方式 | Postman 手工接口测试 + 浏览器手工验证 | 未做自动化
测试环境 | Windows，XAMPP：Apache 2.4.58、PHP 8.2.12、MariaDB 10.4.32 | 浏览器 Edge；Postman 版本：待补充
测试人 | Han Kunyi
首轮测试 | 约 2026-10-10 | 33 条用例；日期依据首轮创建的测试订单（id 20）推断
复测与补测 | 2026-10-18 | 复测首轮失败的 8 条用例，并补测 10 条新用例（安全、权限、超长输入）
修复与回归 | 2026-10-18 | 修复 BUG-004、005、010、011、012 后进行第二轮回归，新增 8 条权限和主流程用例
测试结论 | 12 个缺陷已全部修复并回归通过 | 仍有若干已知风险未处理，见下方“已知风险”
指标 | 数值 | 说明
用例总数 | 51 | 首轮 33 + 补测 10 + 修复后新增 8
通过（各用例首次执行） | 39 | 不含复测和回归结果
失败（各用例首次执行） | 12
首次执行通过率 | 76.47%
缺陷总数 | 12
严重程度：高 | 4
严重程度：中 | 4
严重程度：低 | 4
状态：已修复 | 12
状态：未修复 | 0
状态：新建 | 0
缺陷修复率 | 100% | 已修复 ÷ 缺陷总数
第一轮复测通过 | 7 | 首轮失败的 8 条用例
第一轮复测仍失败 | 1 | 该缺陷已在第二轮修复
修复后回归通过 | 12 | 受影响的用户和订单用例
修复后回归失败 | 0
覆盖与范围 | 内容
已覆盖 | 正常流程；必填与格式校验；重复和不存在的数据；筛选、搜索、排序；SQL 注入（登录、搜索、分类）；未登录、普通用户、管理员三种身份的订单访问和修改权限；超长输入；前端用户名 XSS（仅页头）；密码哈希存储；网页下单和后台订单主流程
回归范围 | 第一轮：复测首轮失败的 8 条；第二轮（修复后）：重测受影响的用户和订单接口用例，新增 8 条权限和主流程用例。商品、愿望清单接口代码未改动，未回归
未覆盖 | 并发与压力测试；响应时间断言；页头以外页面的 XSS；商品和愿望清单接口的修复后回归；自动化回归
已知风险（未处理） | 内容
1 | wishlist.php 按地址中的 user_id 返回数据，未校验登录，与 BUG-011 同类（未单独测试，未修复）
2 | 下单接口的 user_id 由请求体传入，未与登录用户核对，可能把订单记到他人名下（代码审查发现，未测试）
3 | 下单时未校验商品是否存在：TC17 创建的订单中商品 id 为 0、名称 Unknown（测试中观察到）
4 | 订单接口返回的字段类型不一致：列表中 id 为字符串，按 id 查询时为数字（测试中观察到）
5 | 部分历史订单 user_id 为空，需确认是否为游客下单的设计（待确认）
修订记录 | 内容
1 | 测试用例表新增“复测结果、复测实际结果、备注”；Bug 汇总表新增“优先级（建议）、复现步骤、状态、回归结果、回归日期、备注”
2 | TC05 预期结果修订：统一提示账号或密码错误是防用户枚举的合理设计
3 | BUG-004 描述修订：触发条件是请求缺少 action 字段，并新增对应用例 TC34
4 | 新增补测用例 TC34 到 TC43；新增缺陷 BUG-010 到 BUG-012
5 | 修复 BUG-004、005、010、011、012；测试用例表新增“修复后回归”两列；新增 TC44 到 TC51
6 | TC06 因订单接口改为需要登录，在备注中说明新的预期

## 测试用例
用例编号 | 模块 | 接口 | 方法 | 测试场景 | 请求地址 | 请求Body | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | Bug编号 | 复测结果（2026-10-18） | 复测实际结果 | 备注 | 修复后回归（第二轮） | 修复后回归实际结果
TC01 | 商品 | products.php | GET | 获取全部商品列表 | products.php | - | 返回所有商品数据，success:true | 返回8条商品，success:true | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 不涉及（接口未改动）
TC02 | 用户 | users.php | POST | 错误密码登录 | users.php | action:login, email:正确, password:错误 | success:false，提示密码错误 | success:false，提示Incorrect email or password | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 未回归
TC03 | 用户 | users.php | POST | 正确账号密码登录 | users.php | action:login, email:正确, password:正确 | success:true，返回用户信息 | success:true，返回用户信息和role:admin | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | ✅ 通过 | 普通用户和管理员登录均成功
TC04 | 用户 | users.php | POST | 空密码登录 | users.php | action:login, email:正确, password:空 | success:false，提示必填 | success:false，提示Please enter your email and password | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 未回归
TC05 | 用户 | users.php | POST | 未注册账号登录 | users.php | action:login, email:不存在, password:任意 | success:false，统一提示账号或密码错误（不暴露账号是否存在，防用户枚举） | success:false，提示Incorrect email or password | ✅ 通过 |  | 未复测 |  | 预期结果已修订：原写“提示账号不存在”，实际为统一提示（防用户枚举），属合理设计 | ✅ 通过 | 仍统一提示 Incorrect email or password
TC06 | 订单 | orders.php | GET | 获取全部订单 | orders.php | - | 返回所有订单，success:true | 返回19条订单，success:true | ✅ 通过 |  | 未复测 |  | 因修复 BUG-010，订单接口改为需要登录：未登录返回 401，普通用户只返回自己的订单，管理员返回全部。首轮预期为修复前的设计 | ✅ 通过 | 按新设计：未登录被拒绝；普通用户只返回自己的订单；管理员返回全部（见 TC39、TC47、TC49）
TC07 | 订单 | orders.php | GET | 按id=1查询订单 | orders.php?id=1 | - | 只返回id=1的订单 | 返回全部19条订单 | ❌ 失败 | BUG-001 | ✅ 通过 | 只返回 id=1 的订单（1 条） |  | ✅ 通过 | 管理员登录后只返回 id=1 的订单
TC08 | 订单 | orders.php | GET | 查询不存在的订单id=9999 | orders.php?id=9999 | - | 返回空数据或提示不存在 | 返回全部19条订单 | ❌ 失败 | BUG-002 | ✅ 通过 | success:false，提示 Order not found |  | ✅ 通过 | 管理员登录后返回 Order not found
TC09 | 愿望清单 | wishlist.php | GET | 不传user_id | wishlist.php | - | 提示缺少user_id参数 | success:false，提示Missing user_id | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 不涉及（接口未改动）
TC10 | 愿望清单 | wishlist.php | GET | 传user_id=1查询 | wishlist.php?user_id=1 | - | 返回user_id=1的愿望清单 | success:true，返回空数组 | ✅ 通过 |  | 未复测 |  | 实际返回空数组，需确认 user_id=1 当时是否有收藏数据（前置条件待补） | 不涉及（接口未改动）
TC11 | 愿望清单 | wishlist.php | GET | 传不存在的user_id=9999 | wishlist.php?user_id=9999 | - | 返回空数组 | success:true，返回空数组 | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 不涉及（接口未改动）
TC12 | 用户 | users.php | POST | 注册新用户 | users.php | action:register，完整字段 | success:true，返回用户信息 | success:true，返回id:16，role:customer | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 未回归
TC13 | 用户 | users.php | POST | 重复邮箱注册 | users.php | action:register，已注册邮箱 | success:false，提示邮箱已注册 | success:false，提示This email is already registered | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 未回归
TC14 | 商品 | products.php | GET | 按分类electronics筛选 | products.php?category=electronics | - | 返回electronics分类商品 | 返回5条electronics商品 | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 不涉及（接口未改动）
TC15 | 商品 | products.php | GET | 搜索存在关键词iPhone | products.php?search=iPhone | - | 返回包含iPhone的商品 | 返回1条iPhone商品 | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 不涉及（接口未改动）
TC16 | 商品 | products.php | GET | 搜索不存在关键词xyzabc123 | products.php?search=xyzabc123 | - | 返回空数组 | success:true，返回空数组 | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 不涉及（接口未改动）
TC17 | 订单 | orders.php | POST | 创建新订单（完整字段） | orders.php | 完整订单数据+items | success:true，返回order_id和tracking | success:true，order_id:20，tracking已生成 | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | ✅ 通过 | 通过网页下单验证，下单成功（见 TC50）
TC18 | 订单 | orders.php | POST | 创建订单缺少必填字段 | orders.php | 只传user_id和total_price | success:false，提示缺少必填字段 | success:false，提示Missing required fields | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 未回归
TC19 | 商品 | products.php | GET | 搜索空关键词 | products.php?search=空 | - | 返回空数组或提示请输入关键词 | 返回全部8条商品 | ❌ 失败 | BUG-003 | ✅ 通过 | success:true，返回空数组 |  | 不涉及（接口未改动）
TC20 | 商品 | products.php | GET | 按不存在分类xyz123筛选 | products.php?category=xyz123 | - | 返回空数组 | success:true，返回空数组 | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 不涉及（接口未改动）
TC21 | 愿望清单 | wishlist.php | POST | 添加商品到愿望清单 | wishlist.php?action=add | user_id:1, product_id:1 | success:true，Added to wishlist | success:true，Added to wishlist | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 不涉及（接口未改动）
TC22 | 愿望清单 | wishlist.php | POST | 重复添加同一商品 | wishlist.php?action=add | user_id:1, product_id:1 | success:true（忽略重复） | success:true，Added to wishlist | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 不涉及（接口未改动）
TC23 | 愿望清单 | wishlist.php | POST | 删除愿望清单商品 | wishlist.php?action=remove | user_id:1, product_id:1 | success:true，Removed from wishlist | success:true，Removed from wishlist | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 不涉及（接口未改动）
TC24 | 愿望清单 | wishlist.php | POST | 添加时缺少user_id | wishlist.php?action=add | 只传product_id:1 | success:false，提示缺少字段 | success:false，提示Missing fields | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 不涉及（接口未改动）
TC25 | 用户 | users.php | POST | 注册时缺少必填字段 | users.php | action:register，只传name | success:false，提示缺少必填字段 | success:false，提示Please fill in all required fields | ✅ 通过 |  | 未复测 |  | BUG-004 的触发条件是请求缺少 action 字段，见 TC34 | 未回归
TC26 | 用户 | users.php | POST | 注册时密码为空 | users.php | action:register，password:空 | success:false，提示密码必填 | success:false，提示Please fill in all required fields | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 未回归
TC27 | 用户 | users.php | POST | 登录时邮箱格式不正确 | users.php | action:login，email:notanemail | 提示邮箱格式错误 | success:false，提示Incorrect email or password（提示不明确） | ❌ 失败 | BUG-005 | ❌ 仍失败 | success:false，仍提示 Incorrect email or password（未提示邮箱格式错误） |  | ✅ 通过 | success:false，提示 Invalid email format
TC28 | 用户 | users.php | POST | 注册时邮箱格式不正确 | users.php | action:register，email:notanemail | success:false，提示邮箱格式错误 | success:false，提示Invalid email format | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 未回归
TC29 | 商品 | products.php | GET | 按id=1查询单个商品 | products.php?id=1 | - | 只返回id=1的商品 | 返回全部8条商品 | ❌ 失败 | BUG-006 | ✅ 通过 | 只返回 id=1 的商品（1 条） |  | 不涉及（接口未改动）
TC30 | 商品 | products.php | GET | 查询不存在商品id=9999 | products.php?id=9999 | - | 返回空数据或提示不存在 | 返回全部8条商品 | ❌ 失败 | BUG-007 | ✅ 通过 | success:false，提示 Product not found |  | 不涉及（接口未改动）
TC31 | 订单 | orders.php | POST | 创建订单items为空数组 | orders.php | 完整字段但items:[] | success:false，提示缺少商品 | success:false，提示Missing required fields | ✅ 通过 |  | 未复测 |  |  | 未回归
TC32 | 订单 | orders.php | POST | 创建订单user_id为负数 | orders.php | user_id:-1，其他字段完整 | success:false，提示参数错误 | 服务器直接返回PHP Fatal Error，暴露代码路径 | ❌ 失败 | BUG-008 | ✅ 通过 | success:false，提示 Invalid user_id（不再暴露 PHP 错误） |  | ✅ 通过 | success:false，提示 Invalid user_id
TC33 | 商品 | products.php | GET | 按价格排序 | products.php?sort=price | - | 商品按价格从低到高排序 | 返回商品未排序，按id顺序 | ❌ 失败 | BUG-009 | ✅ 通过 | 商品按价格从低到高排序（前 3 个价格：899、2499、3999） |  | 不涉及（接口未改动）
TC34 | 用户 | users.php | POST | 请求缺少 action 字段 | users.php | {"name":"test"}（不含 action） | success:false，返回明确的缺少参数提示 | success:false，提示“Unknown action: ”（提示不明确） | ❌ 失败 | BUG-004 | — |  | 补测用例（2026-10-18 执行） | ✅ 通过 | success:false，提示 Missing action parameter
TC35 | 用户 | users.php | POST | SQL 注入：登录邮箱填恒真条件 | users.php | action:login, email:' OR '1'='1, password:x | success:false，不能登录，不报数据库错误 | success:false，提示 Incorrect email or password | ✅ 通过 |  | — |  | 补测用例（2026-10-18 执行） | 未回归
TC36 | 用户 | users.php | POST | SQL 注入：登录邮箱填注释截断 | users.php | action:login, email:admin' -- , password:x | success:false，不能登录，不报数据库错误 | success:false，提示 Incorrect email or password | ✅ 通过 |  | — |  | 补测用例（2026-10-18 执行） | 未回归
TC37 | 商品 | products.php | GET | SQL 注入：搜索关键词填恒真条件 | products.php?search=' OR 1=1 -- | - | 返回空数组，不返回全部商品，不报数据库错误 | success:true，返回空数组 | ✅ 通过 |  | — |  | 补测用例（2026-10-18 执行） | 不涉及（接口未改动）
TC38 | 商品 | products.php | GET | SQL 注入：分类参数填恒真条件 | products.php?category=' OR '1'='1 | - | 返回空数组，不报数据库错误 | success:true，返回空数组 | ✅ 通过 |  | — |  | 补测用例（2026-10-18 执行） | 不涉及（接口未改动）
TC39 | 订单 | orders.php | GET | 未登录获取全部订单 | orders.php | -（不带任何登录信息） | 拒绝访问或要求登录 | success:true，返回全部 20 条订单，含他人的收货人姓名、电话、地址 | ❌ 失败 | BUG-010 | — |  | 补测用例（2026-10-18 执行） | ✅ 通过 | success:false，提示 Please login first
TC40 | 订单 | orders.php | GET | 未登录查看他人订单（id=17，属于 user_id=15） | orders.php?id=17 | -（不带任何登录信息） | 拒绝访问 | success:true，返回 user_id=15 的订单详情 | ❌ 失败 | BUG-011 | — |  | 补测用例（2026-10-18 执行） | ✅ 通过 | 状态码 401，提示 Please login first（登录后查他人订单见 TC48）
TC41 | 用户 | users.php | POST | 注册时用户名为 300 个字符 | users.php | action:register, name:300 个字符, 其余字段正常 | success:false，提示用户名过长（JSON 格式） | 返回 PHP Fatal Error（Data too long for column 'name'），暴露文件路径和行号 | ❌ 失败 | BUG-012 | — |  | 补测用例（2026-10-18 执行） | ✅ 通过 | success:false，提示 Name must be 100 characters or fewer，不再暴露 PHP 错误
TC42 | 用户 | 前端页面 | - | 前端 XSS：注册用户名填 <img src=x onerror=alert(1)> | 浏览器操作（注册后登录） | name:<img src=x onerror=alert(1)> | 用户名原样显示为文字，不执行脚本 | 页头用户名原样显示为文字，无弹窗（仅检查了页头） | ✅ 通过 |  | — |  | 补测用例（2026-10-18 执行） | 未回归
TC43 | 用户 | 数据库 users 表 | - | 密码是否加密存储 | phpMyAdmin 查看 users 表 | - | password 列存储哈希，不是明文 | password 列以 $2y$10$ 开头（bcrypt）；密保答案同样为哈希 | ✅ 通过 |  | — |  | 补测用例（2026-10-18 执行） | 未回归
TC44 | 订单 | orders.php | POST | 未登录修改订单状态 | orders.php?action=update_status | order_id:1, status:Shipped（不带登录信息） | 拒绝，提示仅管理员可操作 | 状态码 403，提示 Admin only | ✅ 通过 |  | — |  | 修复后新增（2026-10-18 执行） | —
TC45 | 订单 | orders.php | POST | 普通用户修改订单状态 | orders.php?action=update_status | 以普通用户登录后，order_id:1, status:Shipped | 拒绝，提示仅管理员可操作 | success:false，提示 Admin only | ✅ 通过 |  | — |  | 修复后新增（2026-10-18 执行） | —
TC46 | 订单 | orders.php | POST | 管理员修改订单状态 | orders.php?action=update_status | 以管理员登录后，order_id:20, status:Processing | success:true，状态更新成功 | success:true，提示 Order status updated! | ✅ 通过 |  | — |  | 修复后新增（2026-10-18 执行） | —
TC47 | 订单 | orders.php | GET | 普通用户查询订单列表 | orders.php | 以普通用户（id 17）登录 | 只返回该用户自己的订单 | success:true，返回空数组（该用户当时没有订单），未返回他人订单 | ✅ 通过 |  | — |  | 修复后新增（2026-10-18 执行） | —
TC48 | 订单 | orders.php | GET | 普通用户查询他人订单 | orders.php?id=17 | 以普通用户（id 17）登录；订单 17 属于 user_id=15 | 不返回他人订单 | success:false，提示 Order not found | ✅ 通过 |  | — |  | 修复后新增（2026-10-18 执行） | —
TC49 | 订单 | orders.php | GET | 管理员查询全部订单 | orders.php | 以管理员登录 | 返回全部订单 | success:true，返回全部 20 条订单 | ✅ 通过 |  | — |  | 修复后新增（2026-10-18 执行） | —
TC50 | 订单 | 前端页面 | - | 网页端：普通用户下单并查看订单 | 浏览器操作 | 普通用户登录，加入购物车，结算，下单 | 下单成功，订单页只显示自己的订单 | 下单成功，订单页只显示自己的 1 条订单 | ✅ 通过 |  | — |  | 修复后新增（2026-10-18 执行） | —
TC51 | 订单 | 前端页面 | - | 网页端：管理员后台订单列表 | 浏览器操作 | 管理员登录，进入 Admin Dashboard | 订单列表正常显示，包含新订单 | 订单列表正常显示，包含 TC50 新下的订单 | ✅ 通过 |  | — |  | 修复后新增（2026-10-18 执行） | —

## Bug汇总
Bug编号 | 模块 | 接口 | 问题描述 | 预期结果 | 实际结果 | 严重程度 | 优先级（建议） | 复现步骤 | 状态 | 回归结果 | 回归日期 | 备注
BUG-001 | 订单 | orders.php | 按id筛选无效，返回全部订单 | 只返回指定id的订单 | 返回全部19条订单 | 中 | 中 | 1. GET orders.php?id=1 2. 查看返回的订单数量 | 已修复 | 通过 | 2026-10-18 | 复测通过（TC07）
BUG-002 | 订单 | orders.php | 不存在的id仍返回全部订单 | 返回空数据 | 返回全部19条订单 | 中 | 中 | 1. GET orders.php?id=9999 2. 查看返回内容 | 已修复 | 通过 | 2026-10-18 | 复测通过（TC08）
BUG-003 | 商品 | products.php | 空关键词搜索返回全部商品 | 返回空数组 | 返回全部8条商品 | 低 | 低 | 1. GET products.php?search=（关键词为空） 2. 查看返回的商品数量 | 已修复 | 通过 | 2026-10-18 | 复测通过（TC19）
BUG-004 | 用户 | users.php | 请求缺少 action 字段时，返回“Unknown action: ”，提示不明确 | 返回明确的缺少字段提示 | 返回Unknown action | 低 | 低 | 1. POST users.php 2. Body 只传 {"name":"test"}，不含 action 3. 查看返回的 message | 已修复 | 通过 | 2026-10-18 | 修复：缺少 action 时返回 Missing action parameter，未知 action 返回 Invalid action。回归通过（TC34）。原描述为“注册缺字段”，复测发现触发条件是缺少 action 字段，描述已修订
BUG-005 | 用户 | users.php | 登录格式错误邮箱提示信息不明确 | 提示邮箱格式不正确 | 提示账号密码错误 | 低 | 低 | 1. POST users.php 2. Body：action=login，email=notanemail，password=123456 3. 查看返回的 message | 已修复 | 通过 | 2026-10-18 | 修复：登录时先校验邮箱格式，返回 Invalid email format；不存在的账号仍统一提示，防用户枚举。回归通过（TC27、TC05）
BUG-006 | 商品 | products.php | 按id筛选无效，返回全部商品 | 只返回指定id的商品 | 返回全部8条商品 | 中 | 中 | 1. GET products.php?id=1 2. 查看返回的商品数量 | 已修复 | 通过 | 2026-10-18 | 复测通过（TC29）
BUG-007 | 商品 | products.php | 不存在的id返回全部商品 | 返回空数据 | 返回全部8条商品 | 中 | 中 | 1. GET products.php?id=9999 2. 查看返回内容 | 已修复 | 通过 | 2026-10-18 | 复测通过（TC30）
BUG-008 | 订单 | orders.php | user_id为负数时暴露PHP错误信息 | 返回JSON格式错误提示 | 直接返回PHP Fatal Error和代码路径 | 高 | 高 | 1. POST orders.php，Body 中 user_id 设为 -1，其余字段正常 2. 查看返回内容 | 已修复 | 通过 | 2026-10-18 | 复测返回 JSON：Invalid user_id（TC32）
BUG-009 | 商品 | products.php | 排序参数无效，商品未按价格排序 | 商品按价格从低到高排列 | 按id顺序返回，未排序 | 低 | 低 | 1. GET products.php?sort=price 2. 查看商品价格顺序 | 已修复 | 通过 | 2026-10-18 | 复测按价格从低到高排序（TC33）
BUG-010 | 订单 | orders.php | 未登录即可获取全部订单，包含他人的收货人姓名、电话、地址 | 未登录时拒绝访问 | 返回全部 20 条订单 | 高 | 高 | 1. 不带任何登录信息 2. GET orders.php 3. 查看返回内容 | 已修复 | 通过 | 2026-10-18 | 修复：登录时在服务端用 session 记录用户；订单接口未登录返回 401，普通用户只能查看自己的订单，管理员查看全部。回归通过（TC39、TC47、TC49）
BUG-011 | 订单 | orders.php | 未登录用 id 参数即可查看他人订单（越权） | 未登录或非本人订单时拒绝访问 | 返回 user_id=15 的订单详情 | 高 | 高 | 1. 不带任何登录信息 2. GET orders.php?id=17（该订单属于 user_id=15） 3. 查看返回内容 | 已修复 | 通过 | 2026-10-18 | 修复：同 BUG-010，普通用户按 id 查询时增加 user_id 条件。回归通过（TC40、TC48）
BUG-012 | 用户 | users.php | 注册时用户名过长，触发 PHP Fatal Error，暴露文件路径和行号 | 返回 JSON 格式的错误提示（如用户名过长） | 返回 PHP Fatal Error：Data too long for column 'name' | 高 | 高 | 1. POST users.php 2. Body：action=register，name 为 300 个字符，其余字段正常 3. 查看返回内容 | 已修复 | 通过 | 2026-10-18 | 修复：注册时校验字段长度；数据库错误统一捕获，只返回 JSON 提示，不再显示 PHP 报错。回归通过（TC41）